附件1

2023年桐庐县科协第一批科普项目服务指南

桐庐县科协2023年第一批询价采购科普项目共四类10个，每个项目的服务内容及具体要求如下：

一、数字科普应用

围绕“数字化改革”的决策部署，开展 “银龄跨越数字鸿沟”、“科普助力‘双减’”专项行动以及科普中国落地，推进 “数字科普”应用，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，助力教育“双减”。

1.“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动。全年举办线下老年人智能手机使用培训不少于50次，培训总人数不少于3000人次。每次培训主讲老师至少2人，培训2学时以上，满意度85%以上。活动覆盖全县各乡镇（街道），主流媒体平台宣传报道至少5篇。全年举办骨干培训交流活动至少2次，带动各地广泛开展“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动。有较详细的活动计划。

2. 开展科普助力“双减”科普专项行动

紧紧围绕“双减”重点任务和要求，坚持“请进来”和“送进去”相结合，着力增科学实践活动、强科学精神培育、提科学素质水平，积极为学有余力的学生拓展学习空间，努力满足学生的科学实践探索需求。组织科学家、优质科学实践课程主讲老师、优秀科普讲师、科技志愿者等，开展送线下科学实践课程、科普讲座到中小学校。共举办50场，每场次40人次以上，覆盖中小学校20所以上。主流媒体平台宣传报道至少5篇。活动进校园应当符合省、市“双减”相关规定。满意度90%以上，无投诉和不良反馈。

3. 开展“科普中国”落地培训服务

以“科普中国”落地应用为重点，拓宽科普供给渠道，提高科普供给效率，推动科普中国信息在校园、乡镇、企业的落地应用。开展科普中国信息员宣传讲座不少于5场，每场次40人以上。“科普中国”信息员注册不少于3000人。

二、大型主题科普宣传活动

4. 2023年桐庐县科技工作者日暨“智汇乡村·助推共富”科技志愿服务行动活动

由桐庐县科协作为主办单位之一，拟于2023年5月底，继续2022年“智汇乡村·助推共富”科技志愿服务行动活动的内容，结合2023年桐庐县科技工作者日活动，在已经搭建的桐庐“智汇乡村”服务平台上继续深化，乡镇服务工作。2023年度继续落地一个乡镇，开展服务工作。联系百位科普专家将根据各自专业优势提供科普志愿服务，用科技的力量助力乡村，助力高质量共同富裕示范区建设。

5.2023年桐庐县全国科普日启动仪式与主场活动

围绕2023年全国科普日主题，策划举办全国科普日启动仪式与主场活动，包括布展、线上直播等。

三、特色科普宣传活动

6. 2023年桐庐县全民科学素质大赛

根据中国公民科学素质水平调查内容与要求，建立公民科学素质水平测试题库共1000题以上，每题内容均来自“科普中国”等官方权威平台；有独立、稳定、成熟的线上科学素质测试平台。全年至少动员1万人次上线参加大赛。5-8月举办线上比赛，在此期间每月选择一周进行周赛，其他时间做题但不计成绩；9月科普日期间开展乡镇（街道）、开发区线下总决赛，综合有关参赛指标数据，评选出乡镇（街道）、开发区组织奖和个人优胜奖两大类奖项若干名。比赛程序公开、公平、公正，无投诉。举办线下科学素质大赛颁奖活动，全程线上直播。主流媒体宣传报道信息至少5篇。有详细的实施计划。

7.	新媒体科普宣传

发挥大众传媒和文化艺术的重要作用，营造科普宣传的浓厚氛围。

（1）科技工作者说“科普”

利用新媒体手段开展科技工作者说“科普”专题科普宣传。选取我县各领域6名优秀科技工作者代表，结合其生平经历、科研学术成就，围绕其专业特长各拍摄制作一期具桐庐乡土特色的科普短视频。主要包括活动品牌设计、文案策划、拍摄制作、传播分享。短视频要保证内容的科学性和严谨性；短视频时长为2-5分钟，长度适中、内容凝练紧凑；短视频要求画面美观，播放流畅。每2月推出一期，全年共6期。

（2）科普直播

进行科普活动线上直播，走进院士专家工作站、高新技术企业研发中心、亚运场馆、农业基地等，传播科学知识与新技术、传承非遗、助农普惠、反邪科普，同时将科普与直播带货等结合，以农业科普+公益助农直播，助力共同富裕产业发展。共10期。

8.数字经济科普助企服务活动

围绕数字经济一号工程，助力企业“未来工厂”建设，举办数字经济科普讲堂不少于4期（横村、江南镇、分水镇、富春江镇），每次线下至少50人，开展进企业服务5次以上。3家以上主流媒体宣传报道不少于10篇次。有详细的实施计划。

活动以桐庐县科技志愿服务队，同时在“文明帮帮码”及“科技志愿服务”登记及签到（退）。

四、科普资源与阵地共建共享

9.科普展板挂图制作及展示宣传

围绕数字经济、食品安全、亚运、安全生产、疾病预防等方面的科普宣传，制作县城中心广场科普宣传栏、县城松鹤楼宣传屏的科普展板及灯光布喷绘4期，并进行更换展示。制作210套科普挂图（90*120）2期，每套6幅，并配送到乡镇（街道）及开发区。

10.多媒体户外科普宣传

利用户外电子大屏等载体，进行科普内容播放宣传。相关宣传内容素材由县科协提供。根据县科协要求，大屏等媒体单位根据播放要求等，对图片及视频进行编辑。片长：30秒/次，滚动播出。